Plan de gestión de riesgos

XíimbalApp

Elaborado por:

Br. Manuel Enrique Cupul May

Br. Raúl Ismael Batun Nahuat

V 1.0

05 de mayo de 2026

Histórico de versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/05/2026 | 1.0 | Versión inicial | Manuel Enrique Cupul May Raúl Ismael Batun Nahuat |

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito

El presente Plan de Gestión de Riesgos tiene como propósito establecer el marco metodológico, los criterios de evaluación y los procedimientos de respuesta necesarios para identificar, analizar, monitorear y controlar los riesgos que podrían afectar el desarrollo exitoso del proyecto XíimbalApp. Su aplicación busca minimizar la probabilidad e impacto de los eventos negativos, y maximizar las oportunidades que puedan presentarse durante el ciclo de vida del proyecto.

## 1.2. Alcance

Este plan aplica a todas las fases del proyecto XíimbalApp, desde la planificación inicial hasta el cierre formal del proyecto en diciembre de 2026. Cubre los riesgos relacionados con la gestión del proyecto, el desarrollo técnico, el diseño, las pruebas, la documentación y los factores externos que puedan influir en el cumplimiento del alcance, el cronograma y el presupuesto aprobados.

Los riesgos identificados en este plan son responsabilidad conjunta de los dos integrantes del equipo y deberán ser monitoreados a lo largo de toda la ejecución del proyecto, con revisiones formales en cada uno de los cinco hitos definidos en la Línea Base del Cronograma.

## 1.3 Metodología

La gestión de riesgos de XíimbalApp se basa en un enfoque cualitativo, adaptado a un entorno de desarrollo ágil y a las necesidades de un equipo reducido. Este enfoque permite identificar, evaluar y entender oportunamente los posibles eventos que puedan afectar el avance del proyecto. El proceso se desarrolla de forma cíclica y comprende:

- Identificación: Uso de lluvia de ideas y análisis de supuestos basados en la declaración del alcance. Se complementará con la revisión de las tareas pendientes para detectar riesgos emergentes en cada etapa.

- Evaluación: Calificación de probabilidad e impacto en escala de 1 a 5 para determinar el nivel de criticidad (Insignificante, Menor, Grave, Muy grave, Catastrófico). Esta evaluación se actualizará si las condiciones técnicas o del mercado cambian.

- Planificación de respuesta: Definición de acciones para evitar, transferir, mitigar, gestionar o aceptar los riesgos identificados. Se asignará un responsable directo a cada acción para asegurar su ejecución.

- Implementación de respuestas: Ejecución de las acciones acordadas en el paso anterior. No basta con planear; se integrarán tareas de mitigación directamente en el flujo de trabajo semanal.

- Monitoreo: Revisión constante de los disparadores de riesgo en cada reunión de hito y de forma informal en las sesiones diarias.

# 2. Gestión del riesgo

## 2.1. Reuniones de planificación y análisis

Para garantizar un seguimiento efectivo, se establecen los siguientes espacios de comunicación:

- Sesiones de sincronización semanal: Reuniones breves entre los responsables del proyecto para detectar riesgos emergentes durante el desarrollo técnico y creativo. Se revisa si algún riesgo previo a aumentado su probabilidad.

- Revisiones de Hito (M1-M5): Sesiones formales al finalizar cada fase clave (Planeación, Prototipado, Integración, Auditoria y Cierre) para evaluar la matriz de riesgos y dar de baja aquellos que ya no pueden ocurrir.

- Sesiones de control de cambios: Reuniones extraordinarias en caso de que riesgos derivados en el alcance del proyecto se materialice, requiriendo la evaluación de impacto en cronograma y costo antes de la aprobación de los interesados.

- Sesión de Retrospectiva de Riesgos: Al finalizar cada hito, se analizará qué riesgos se mitigaron con éxito y cuáles no fueron previstos, con el fin de mejorar la identificación en la siguiente fase.

## 2.2. Roles y responsabilidades

Dado que el equipo es híbrido, las responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera para asegurar que cada proceso de gestión esté relacionado con un responsable directo:

| Rol | Responsable | Responsabilidad en Gestión de Riesgos |
| --- | --- | --- |
| Director de Proyecto (CEO) | Manuel Enrique Cupul May | Identificación de riesgos estratégicos, comerciales y de gestión de interesados. Aprobación de planes de mitigación y gestión de presupuesto de contingencia. |
| Líder Técnico | Raúl Ismael Batun Nahuat | Identificación y respuesta a riesgos técnicos, de arquitectura, seguridad y rendimiento. Gestión de la integridad de los datos y control de versiones en Github. |
| Equipo de desarrollo (Híbrido) | MECM/RIBN | Identificación conjunta de riesgos operativos durante el desarrollo, ejecución de acciones preventivas y reporte de inmediato de “bloqueadores” técnicos. |
| Stakeholder/Supervisor | Académico UADY | Validación externa de la criticidad de los riesgos y apoyo en la toma de decisiones ante eventos de fuerza mayor que afecten los objetivos académicos. |

## 2.3. Identificación de riesgos

A continuación, se listan los factores de riesgo identificados para el proyecto XíimbalApp. Cada riesgo recibe un identificador único que se utilizará de forma consistente a lo largo de todo el plan.

| ID | Factor de riesgo |
| --- | --- |
| R01 | Cambios en el alcance del proyecto |
| R02 | Requisitos incompletos o descubiertos tardíamente |
| R03 | Confianza en tecnología no probada o compleja |
| R04 | Mal cálculo en los costos estimados iniciales del proyecto |
| R05 | Poco interés de negocios y sitios turísticos para colaborar |
| R06 | Eventos externos no controlables (desastres naturales, contingencias) |
| R07 | Indisponibilidad o emergencia del equipo de trabajo |
| R08 | Vulnerabilidades de seguridad y filtración de datos de usuario |
| R09 | Problemas de rendimiento y estabilidad bajo carga de usuarios |
| R10 | Información desactualizada o errores en el contenido turístico |

## 2.4. Técnicas y herramientas utilizadas en la identificación de riesgos

Para la identificación de los riesgos del proyecto se emplearon las siguientes técnicas:

- Análisis de supuestos y restricciones: revisión de los supuestos definidos en la Declaración del Alcance y el Charter del proyecto para identificar aquellos que, de no cumplirse, podrían convertirse en riesgos.

- Lluvia de ideas: sesión de identificación colaborativa entre integrantes del equipo, revisando cada fase del EDT para detectar posibles eventos de riesgo.

- Revisión de documentación: análisis del Charter, la Declaración del Alcance, el EDT, el Diccionario del EDT, el Cronograma y el Plan de Costos para detectar áreas de incertidumbre.

## 2.5. Registro de riesgos

| ID | Descripción del riesgo | Tipo de riesgo |
| --- | --- | --- |
| R01 | Incorporación de nuevas funcionalidades o modificación de los requisitos originales durante la ejecución del proyecto, generando retrabajo y desviaciones en tiempo y costo. | Gestión/Alcance |
| R02 | Identificación tardía de requisitos funcionales o no funcionales que no fueron documentados en la ERS inicial, obligando a rediseñar componentes ya desarrollados | Técnico/Requisitos |
| R03 | Uso de frameworks, APIs o tecnologías con las que el equipo tiene experiencia limitada, generando curvas de aprendizaje inesperadas, errores de integración o incompatibilidades. | Técnico |
| R04 | Las estimaciones iniciales de costo (basadas en técnica PERT y tarifa horaria Jr.) pueden no reflejar la complejidad real de ciertos entregables, resultando en sobrecostos. | Gestión/Costos |
| R05 | Dificultad para establecer convenios con los negocios locales y puntos turísticos que deben integrarse a la plataforma, afectando el contenido y el valor del producto final. | Externo/Stakeholders |
| R06 | Ocurrencia de eventos fuera del control del equipo (desastres naturales, contingencias sanitarias, interrupción de servicios de terceros) que interrumpan o retrasen el desarrollo del proyecto. | Externo/Fuerza mayor |
| R07 | Incapacidad de un integrante del equipo para trabajar por motivos de salud o personales. | Operativo/RRHH |
| R08 | Fallas en la implementación de seguridad (JWT, base de datos) que comprometan datos. | Técnico/Seguridad |
| R09 | El sistema no soporta el tráfico real, causado lentitud en la gamificación o mapas. | Técnico/Calidad |
| R10 | Los datos históricos o turísticos presentan errores, afectando la credibilidad. | Calidad/Contenido |

## 2.6. Criterios de evaluación de riesgos

Para evaluar cada riesgo se utilizan dos dimensiones: probabilidad de ocurrencia e impacto sobre los objetivos del proyecto. Ambas calificadas en una escala del 1 al 5.

Impacto

| Clasificación | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- |
| Catastrófico | El riesgo comprometería de forma irreversible el proyecto completo: cancelación, pérdida total del producto o incumplimiento absoluto del alcance. | 5 |
| Muy grave | Afecta severamente múltiples áreas del proyecto. Requiere rediseño significativo de entregables clave y acciones de emergencia. | 4 |
| Grave | Impacto considerable en una o más áreas. Requiere acciones correctivas y podría comprometer uno o más hitos del proyecto. | 3 |
| Menor | Impacto limitado y manejable. Genera retrabajo menor o ajustes puntuales que no comprometen los hitos principales | 2 |
| Insignificante | Impacto casi nulo. El equipo puede absorberlo sin desviaciones relevantes en alcance, tiempo o costo. | 1 |

Probabilidad

| Tipo de probabilidad | Definición | Detalle | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy probable | El evento tiene alta certeza de ocurrir en el contexto del proyecto. | P > 75% | 5 |
| Probable | El evento es más probable que si ocurra. | 50% < P ≤ 75% | 4 |
| Medio probable | El evento podría ocurrir; pero con probabilidad aproximadamente igual a que no ocurra. | 25% < P ≤ 50% | 3 |
| Poco probable | El evento tiene baja probabilidad de materializarse. | 10% < P ≤ 25% | 2 |
| Improbable | El evento es excepcional. Muy poco probable que ocurra. | P ≤ 10% | 1 |

## 2.7. Nivel de los riesgos

La siguiente matriz de probabilidad e impacto permite identificar visualmente el nivel de criticidad de cada riesgo.

El nivel de riesgo se obtiene multiplicando los valores de probabilidad (P) e impacto (I):

| Bajo (1-3) | Medio (4-9) | Alto (10-15) | Crítico (16-25) |
| --- | --- | --- | --- |

| Probabilidad * Impacto | Insignificante | Menor | Grave | Muy grave | Catastrófico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Improbable | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Poco probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Posible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Probable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Muy probable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Evaluación de los riesgos identificados

Se muestra a continuación el cálculo realizado para cada uno de los riesgos identificados anteriormente:

| ID | Riesgo | P | I | P * I | Nivel | Cómo impactaría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Cambios en el alcance del proyecto | 2 | 4 | 8 | Medio | Retraso en la fecha de entrega final (04-dic-2026) y posible necesidad de aumentar el presupuesto operativo. |
| R02 | Requisitos incompletos o descubiertos tardíamente | 4 | 3 | 12 | Alto | Generaría retrabajo significativo en los módulos del backend y frontend, afectando la ruta crítica del proyecto, además de requerir la actualización de la documentación técnica y operativa, así como un posible incremento de los costos operativos. |
| R03 | Confianza en tecnología no probada o compleja | 4 | 3 | 12 | Alto | Errores de integración en la API de mapas o el sistema de gamificación, extendiendo las curvas de aprendizaje y los tiempos de desarrollo técnico. |
| R04 | Mal cálculo en los costos estimados iniciales del proyecto | 3 | 3 | 9 | Medio | Agotamiento de capital propio antes de finalizar la fase de QA, impidiendo el pago hosting, dominios y licencias necesarias para el lanzamiento. |
| R05 | Poco interés de negocios locales y sitios turísticos para colaborar | 3 | 4 | 12 | Alto | El producto perdería su valor diferencial y modelo de negocio resultando en una app con contenido limitado a pocos puntos turísticos sin red comercial. |
| R06 | Eventos externos no controlables | 1 | 5 | 5 | Medio | Suspensión total de actividades de desarrollo o pérdida de infraestructura física, imposibilitando el cumplimiento de los hitos establecidos. |
| R07 | Indisponibilidad o emergencia del equipo de trabajo | 3 | 4 | 12 | Alto | Detención de actividades o avance tardío en la ruta crítica por falta de personal. |
| R08 | Vulnerabilidades de seguridad y filtración de datos de usuario | 2 | 5 | 10 | Alto | Diseño reputacional y posibles sanciones legales relacionados con la integridad de datos de usuario. |
| R09 | Problemas de rendimiento y estabilidad bajo carga de usuarios | 3 | 3 | 9 | Medio | Mala experiencia de usuario y abandono de la aplicación. |
| R10 | Información desactualizada o errores en el contenido turístico | 3 | 2 | 6 | Medio | Quejas de usuarios y baja calidad percibida. |

## 2.8. Acciones de prevención y de corrección

Técnicas de manejo de riesgos

Para dar contexto al plan de acciones, se definen las siguientes estrategias basadas en la puntuación del riesgo obtenida mediante el cálculo de P x I:

| Puntaje | Prioridad | Estrategia | Significado de la estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Bajo | Aceptar | No se realizan acciones (pasivas) o se deja por escrito un plan simple en caso de ocurrencia (activa). |
| 4-9 | Medio | Mitigar | Ejecución de acciones para reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo a un umbral aceptable. |
| 10-15 | Alto | Transferir | Trasladar el impacto del riesgo a un tercero. Nota: Debido a la naturaleza del equipo de trabajo, si un riesgo no se puede transferir, se aplicará la estrategia de Mitigar. |
| 16-25 | Crítico | Evitar | Cambiar el plan del proyecto o detener actividades específicas para eliminar la amenaza por completo o reducir el puntaje. |

Plan de acciones

| ID | P*I | Posible respuesta | Acción preventiva | Acción de contingencia (Correctiva) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 8 | Mitigar | Congelar los requisitos tras la aprobación del Documento ERS en el hito M1. | Aplicar el proceso formal de control de cambios y ajustar el cronograma de Gantt. |
| R02 | 12 | Mitigar | Validación de prototipos interactivos en Figma antes de programar | Re-priorizar las tareas pendientes para cumplir con el Producto Mínimo Viable (PMV). |
| R03 | 12 | Mitigar | Realizar análisis técnicos de investigación sobre JWT, APIs de geodatos y otras herramientas necesarias para el desarrollo. | Implementar librerías alternativas de código abierto o solicitar una asesoría técnica. |
| R04 | 9 | Mitigar | Mantener una reserva de contingencia para alcanzar el presupuesto total. | Reducir inversión en marketing digital o en otras actividades de menor impacto para priorizar la estabilidad operativa. |
| R05 | 12 | Mitigar | Iniciar gestiones de alianzas y prospección meses antes de finalizar el proyecto con los primeros negocios locales. | Lanzar una versión beta solo con puntos turísticos públicos mientras se renegocian los convenios comerciales. |
| R06 | 5 | Mitigar | Uso de repositorios en Github para asegurar el código y herramientas de colaboración remota, además de backups de la documentación en servicios de almacenamiento en la nube. | Reprogramación de hitos en acuerdo con el supervisor académico. |
| R07 | 12 | Mitigar | Mantener documentación técnica y código del sistema al día. | Redistribución de tareas, pausa de tareas con bajo impacto o ajuste en el cronograma sin perjudicar la fecha máxima de entrega. |
| R08 | 10 | Mitigar | Auditoria de seguridad, validar que los datos sensibles como contraseñas estén cifrados. Uso de JWT/hashing. | Notificación de brecha, análisis de los datos filtrados y corrección inmediata debido al impacto crítico. |
| R09 | 9 | Mitigar | Pruebas de carga y optimización de queries. | Escalar recursos de servidor o simplificar la UI para evitar la sobrecarga. |
| R10 | 6 | Mitigar | Proceso de validación doble de datos maestros, consultas a fuentes oficiales y validación de la mano con el responsable directo del punto turístico o negocio. | Corrección rápida mediante parches de base de datos. |

## 2.9. Control y seguimiento de riesgos

El proceso de control se ejecutará mediante las siguientes actividades y herramientas:

- Registro de Riesgos: Actualización del ID R01-R10 en el documento de gestión ante cualquier cambio en el entorno. Se añadirá una columna de “Estado” (Iniciado, Mitigado, Materializado, Cerrado).

- Informes de Avance: Inclusión de una sección de “Estado de Riesgos” en los informes periódicos, destacando los 3 riesgos con mayor nivel de criticidad actual.

- Seguimiento de Disparadores (Tiggers): Vigilancia de eventos específicos (ej. Retraso de más de dos días en una tarea de la ruta crítica) que activan automáticamente el plan de contingencia.

- Auditoria Técnica: En el hito M4, se realizará una revisión de seguridad y estabilidad para cerrar riesgos técnicos antes del despliegue final.

- Gestión de Reservas: Monitoreo del uso del presupuesto o tiempo de reserva destinado a cubrir los riesgos aceptados o mitigados.

- Cierre de riesgos: En el Acta de Cierre del Proyecto, se documentarán las lecciones aprendidas sobre los riesgos que se materializaron para futuros proyectos de software.

Matriz de control de riesgos:

| Id. | Responsable | Fecha de Terminación | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Director de Proyecto | Fin del Proyecto | Iniciado |  |
| R02 | Líder Técnico | Fin del Proyecto | Iniciado |  |
| R03 | Líder Técnico | Fin del Proyecto | Iniciado |  |
| R04 | Director de Proyecto | Fin del Proyecto | Iniciado |  |
| R05 | Director de Proyecto | Fin del Proyecto | Iniciado |  |
| R06 | Stakeholder / Supervisor | Fin del Proyecto | Iniciado |  |
| R07 | Equipo de desarrollo | Fin del Proyecto | Iniciado |  |
| R08 | Líder Técnico | Fin del Proyecto | Iniciado |  |
| R09 | Líder Técnico | Fin del Proyecto | Iniciado |  |
| R10 | Equipo de desarrollo | Fin del Proyecto | Iniciado |  |

Responsable: Persona asignada a la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas.

Fecha de Terminación: Fecha límite en la cual las acciones deben haber sido ejecutadas.

Estado: Condición actual del riesgo y de las acciones (Iniciado, Mitigado, Materializado, Cerrado).

Observaciones: Descripción de hallazgos relevantes (opcional).