Universidad Autónoma de Yucatán

Facultad de Matemáticas

Semestre: Enero - Junio 2026

Administración de Proyectos I

Docente:

Mtro. Sergio Alejandro González Segura

ADA 3.4

Plan de Gestión de Costos

Equipo:

Br. Manuel Enrique Cupul May

Br. Raúl Ismael Batun Nahuat

Fecha de entrega: 28 de abril de 2026

Contenido

1.	Criterios para estimar y aprobar el presupuesto	2

2. Unidades de medida y tipos de costos	2

3. Nivel de exactitud	3

4. Nivel de precisión	3

5. Enlaces con los procedimientos de la organización	4

6. Umbrales de control	4

7. Reglas para medir el rendimiento	5

7.1. Indicadores y fórmulas del EVM	6

8. Formatos de informes	6

8.1. Informes periódicos de estado de costos	6

8.2. Informes formales de hito	7

8.3. Descripción del proceso de control de costos	7

9. Descripción de los procesos	7

10. Línea base de costos	8

10.1. Estimación operativa	9

10.2. Estimación Bottom-up (EDT)	12

10.3. Presupuesto por tiempos	12

11. Resumen de totales y reservas	13

11.1. Consolidado de presupuesto	13

11.2. Rango de precisión estimada	13

12. Detalles adicionales	13

## Criterios para estimar y aprobar el presupuesto

Las estimaciones del proyecto se desarrollarán bajo criterios homogéneos para asegurar la consistencia técnica y la comparabilidad entre actividades.

| Criterio / Concepto | Descripción y Detalle |
| --- | --- |
| Metodología de estimación | Se aplicará la técnica PERT para calcular tiempos esperados bajo escenarios de incertidumbre: optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). Fórmula: V=0+4M+P6 |
| Base económica estándar | Tarifa referencial de $73.85 MXN por hora, correspondiente al perfil técnico de un desarrollador de software nivel Junior. |
| Jornada laboral de referencia | Se considera una jornada efectiva de 6 horas diarias para mantener la uniformidad en las conversiones de tiempo-costo. |
| Enfoque de estimación | Estimación ascendente (bottom-up): el presupuesto se construye desde actividades específicas hacia paquetes mayores, fases y el total del proyecto. |
| Proceso de aprobación | Revisión y autorización por los integrantes del proyecto. El CEO tiene el mayor peso en la decisión antes de declarar la línea base oficial. |

## 2. Unidades de medida y tipos de costos

Las unidades de medida adoptadas para la gestión de costos del proyecto son:

| Unidades de medida |  |
| --- | --- |
| Recurso | Unidad de medida |
| Personal (equipo de desarrollo) | Costo x hora |
| Material o consumible | Costo x unidad |
| Máquina o no consumible | Costo x unidad ¦ tiempo ¦ servicio |

Para el proyecto se contemplan los siguientes tipos de costos según su naturaleza:

| Tipos de costos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Descripción | Ejemplo en el proyecto |
| Directo | Asociado directamente al proyecto y a sus entregables. | Mano de obra del equipo (MECM y RIBN), desarrollo de módulos, pruebas QA, documentación técnica. |
| Indirecto | No se asocia directamente a un entregable específico. | Energía eléctrica, conectividad a internet, uso de equipo de cómputo personal. |
| Fijo | No varía con el volumen de trabajo realizado. | Hosting y servidores, dominio y herramientas, licencias. |
| Variable | Se ajusta según el avance del proyecto o la demanda. | Campañas de marketing, producción de contenido multimedia, viáticos para alianzas. |
| Basado en trabajo | Depende del tiempo dedicado por cada integrante. | Horas de desarrollo backend/frontend, diseño UI/UX, redacción de documentación. |
| Por uso | Se incurre al consumir un servicio, independientemente de la duración. | Llamadas a APIs de mapas, almacenamiento en nube. |

## 3. Nivel de exactitud

Para efectos de presentación y registro de costos en el proyecto, se aplican las siguientes reglas de redondeo:

- Los costos de mano de obra estimados se expresan en pesos mexicanos (MXN) con dos decimales. Ej. $3,780.00

- Los costos de infraestructura y servicios externos se expresarán con el valor exacto del comprobante de pago. En caso de que alguno de estos se cotice en dólares se realizará la conversión al tipo de cambio vigente a la fecha de pago equivalente en pesos mexicanos. Ej. $50 USD → $ 868.98 MXM

- El presupuesto total del proyecto se expresará redondeado al múltiplo de $1,000 MXN más cercano. Ej. $36,890 → $ 37,000

## 4. Nivel de precisión

Dado que XíimbalApp es un proyecto de desarrollo de software con equipo pequeño, sin patrocinador formal aún definido y con estimaciones preliminares, se consideran los siguientes rangos de incertidumbre:

| Tipo de estimación | Rango de precisión | Aplicación en XíimbalApp |
| --- | --- | --- |
| Estimación de orden de magnitud (Analogía) | -25% a +75% | Estimación inicial del Charter del proyecto. |
| Primera estimación del presupuesto (EDT) | -10% a +25% | Estimación por tres valores aplicada a cada entregable del EDT. |
| Estimación definitiva (Bottom-Up) | -5% a +10% | Presupuesto final una vez definidos todos los recursos y actividades. |

Estos rangos reconocen que el mayor riesgo de variación está en las fases tempranas, sobre todo por la incertidumbre en los costos de APIs externas, viáticos para alianzas con negocios u otros posibles ajustes.

## 5. Enlaces con los procedimientos de la organización

El presente plan se integra con los procedimientos internos definidos, utilizando los documentos de gestión ya aprobados como base de control.

- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT): Cada costo deberá asociarse a un código EDT, permitiendo trazabilidad directa entre recursos invertidos y entregables comprometidos. Esto facilitará la asignación presupuestaria por fase, módulo o documento.

- Diccionario de la EDT: Se utilizará como referencia técnica para validar el alcance, descripción del trabajo y criterios de aceptación antes de reconocer cualquier avance financiero del proyecto. Ningún costo se considerará percibido si el entregable no cuenta con las condiciones establecidas.

- Cronograma base: El control financiero se coordinará con la línea base del cronograma, ya que toda desviación de tiempo puede impactar directamente en costos de esfuerzo y disponibilidad del equipo.

- Informes internos de seguimiento: El estado de costos será revisado en reuniones periódicas del equipo y documentado en reportes de avance, para la toma de decisiones operativas.

## 6. Umbrales de control

Los umbrales de control definen la desviación máxima aceptable en los costos antes de que se requiera tomar una acción correctiva formal. Estos se aplicarán sobre el presupuesto fijo aprobado que se calcule, y se medirán mensualmente al comparar el costo real acumulado contra el costo planificado para esa fecha:

| Nivel de variación | Umbral (CV%) | Acción requerida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Variación leve | ≤ 10% | Registro en informe de avance. Monitoreo continuo sin acción inmediata. | Cualquier integrante |
| Variación moderada | 10% - 20% | Análisis de causa raíz. Plan de acción correctiva interno. Comunicación entre el equipo. | Director del proyecto + Líder técnico |
| Variación crítica | > 20% | Solicitud de cambio formal. Revisión del presupuesto. Aprobación del director de proyecto y líder técnico. | Director de proyecto + Líder técnico |

## 7. Reglas para medir el rendimiento

El desempeño financiero del proyecto se medirá con criterios objetivos y comparables durante toda la ejecución. Para ello, se aplicará la siguiente estructura de control:

| Elemento | Regla / Criterio | Objetivo de Control |
| --- | --- | --- |
| Metodología Principal | Uso de la Técnica de Valor Ganado (EVM) en combinación con la regla 0/100. | Garantizar una medición estandarizada del rendimiento financiero. |
| Acreditación de Avance (Regla 0/100) | Un entregable genera avance solo al ser concluido y aceptado al 100%. Mientras esté en curso, se considera 0%. | Evitar el reconocimiento de valor en trabajos parcialmente terminados. |
| Indicadores Clave de EVM | Uso prioritario de Variación de Costo (CV) e Índice de Desempeño de Costos (CPI). | Determinar con precisión si el proyecto está por debajo o por encima del presupuesto. |
| Monitoreo y Frecuencia | Comparación mensual del esfuerzo real invertido contra la línea base planificada. | Detectar desviaciones tempranas y contrastarlas con los Umbrales de Control de la Sección 6. |
| Priorización por Criticidad | Atención inmediata a desviaciones en actividades de la ruta crítica o módulos núcleo del sistema. | Mitigar impactos potenciales en el plazo total y el costo final del proyecto. |
| Acciones Correctivas | Reasignación de carga, reprogramación, reducción de retrabajo o aprobación de cambios. | Recuperar la estabilidad del proyecto ante variaciones que excedan los límites permitidos. |

### 7.1. Indicadores y fórmulas del EVM

| Indicador | Siglas | Fórmula | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor planificado | PV | Costo presupuestado del trabajo planificado a la fecha | Cuánto se debería haber gastado según el plan |
| Valor ganado | EV | Costo presupuestado del trabajo realmente completado | Cuánto vale el trabajo efectivamente terminado |
| Costo real | AC | Costo real incurrido por el trabajo completado | Cuánto se ha gastado realmente |
| Variación de costo | CV | EV – AC | Positivo = bajo presupuesto Negativo = sobrecosto |
| Variación de cronograma | SV | EV – PV | Positivo = adelantado Negativo = atrasado |
| Índice de desempeño del costo | CPI | EV / AC | CPI > 1: eficiente CPI < 1: ineficiente |
| Índice de desempeño del cronograma | SPI | EV / PV | SPI > 1: adelantado SPI < 1: atrasado |
| Estimación a la conclusión | EAC | BAC / CPI | Costo total proyectado al finalizar el proyecto |
| Índice de rendimiento por completar | TCPI | (BAC – EV) / (BAC – AC) | Eficiencia necesaria para completar dentro del presupuesto |

## 8. Formatos de informes

### 8.1. Informes periódicos de estado de costos

Durante la ejecución del proyecto se generarán informes de avance de costos con una frecuencia de mensual. Cada informe deberá contener como mínimo:

- Fecha del informe y período cubierto.

- Resumen de entregables completados en el período.

- Costo real incurrido (AC) en el período y acumulado.

- Valor Ganado (EV) acumulado a la fecha.

- Cálculo de CV, CPI, SV y SPI.

- Proyección de EAC y comparación con el BAC.

- Variaciones identificadas y acciones correctivas propuestas (si aplica).

- Observaciones y notas del equipo

### 8.2. Informes formales de hito

Al concluir cada uno de los cinco hitos del proyecto (M1 a M5) se generará un Informe Formal de Hito con el análisis completo del EVM. Este informe será revisado por ambos integrantes para ser incluido como parte de los entregables y deberá integrar adicionalmente:

- Tabla comparativa de entregables planificados vs. completados.

- Evaluación del riesgo de sobrecosto para la fase siguiente.

### 8.3. Descripción del proceso de control de costos

El proceso de control de costos del proyecto XíimbalApp seguirá los siguientes pasos durante toda la ejecución:

| Paso | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro de costos reales | Al completar cada entregable, el responsable registra el tiempo real dedicado y calcula el AC correspondiente. |
| 2 | Cálculo de indicadores EVM | Se calculan EV, CV, SV, CPI y SPI con base en la línea base de costos aprobada. |
| 3 | Comparación en base a umbrales | Se compara la CV% en base a los umbrales definidos para determinar la acción requerida. |
| 4 | Generación del informe | Se documenta el estado del costo en el formato de informe periódico o de hito según corresponda. |
| 5 | Gestión de cambios | Si la variación supera el umbral crítico (>20%), se inicia el proceso de solicitud de cambio formal. |
| 6 | Actualización de la línea base | Únicamente en caso de cambios aprobados formalmente se actualiza la línea base de costos. |

## 9. Descripción de los procesos

Para el proyecto, la gestión de costos se administrará mediante cuatro procesos integrados y adaptados a la estructura operativa del equipo. Estos procesos garantizarán que los recursos económicos se utilicen de manera eficiente durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

- Marco de gobernanza financiera: Establece las políticas, formatos de reporte y los responsables de la toma de las decisiones económicas. En este proceso se asegura que la unidad monetaria (MXN), la periodicidad del seguimiento y los mecanismos de control mantengan la cohesión técnica entre el alcance del software y el cronograma de actividades.

- Estimación de costos: Se determinarán los costos esperados por actividad, entregable y paquete de trabajo, considerando principalmente el esfuerzo humano, la complejidad técnica de los módulos de la aplicación y los recursos de infraestructura necesarios.

- Determinación del presupuesto: Las estimaciones individuales se consolidarán progresivamente para formar la Línea Base de Costos del proyecto, la cual servirá como la referencia oficial para evaluar el desempeño financiero.

- Control de costos: Durante la ejecución se realizará seguimiento sistemático del consumo real de esfuerzo a lo planificado, identificando desviaciones, causas raíz y acciones correctivas. Toda modificación relevante deberá canalizarse mediante un control formal de cambios.

## 10. Línea base de costos

### 10.1. Estimación operativa

| Categoría | Recursos |  |  | Tipo de medidas | Costo/Unitario/Hora | Cantidad | Subtotales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Costos directos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Hardware |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 Laptops de desarrollo (Propias) |  | Unidades | $0.00 | 2.00 | $0.00 |
|  |  | 1.1.2 Smartphone Android para pruebas (Propias) |  | Unidades | $0.00 | 2.00 | $0.00 |
|  | 1.2 Software |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1 Hosting y Servidores |  | Meses | $1,500.00 | 1.00 | $1,500.00 |
|  |  | 1.2.2 Dominio web (.com o .mx) |  | Unidades | $1,500.00 | 1.00 | $1,500.00 |
|  |  | 1.2.3 Licencias APIs (Mapas, Auth) |  | Cuota base | $7,500.00 | 1.00 | $7,500.00 |
|  |  | 1.2.4 Registro Google Play Store |  | Único | $500.00 | 1.00 | $500.00 |
|  |  | 1.2.5 Backup y Almacenamiento de Datos Externo |  | Meses | $400.00 | 1.00 | $400.00 |
|  |  | 1.2.6 Herramientas de gestión (ClickUp) |  | Meses | $0.00 (Plan free) | 2.00 | $0.00 |
|  |  | 1.2.7 Seguridad y Certificados SSL |  | Anual | $850.00 | 1.00 | $850.00 |
|  | 1.3 Implantación |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1 Despliegue y Configuración Inicial |  | Horas | $73.85 | 40.00 | Nota: Incluido en la estimación del EDT. |
|  |  | 1.3.2 Capacitación técnica (Administradores) |  | Horas | $73.85 | 16.00 | $1,181.60 |
|  | 1.4 Esfuerzo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1 Sueldos |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1.1 Director de Proyecto (MECM) | Horas | $73.85 | 1,200.00 | Nota: Incluido en la estimación del EDT. |
|  |  |  | 1.4.1.2 Líder Técnico / Dev (RIBN) | Horas | $73.85 | 1,200.00 | Nota: Incluido en la estimación del EDT. |
|  | 1.5 Operación |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1 Producción de Contenido Multimedia |  | Global | $10,000.00 | 1.00 | $10,000.00 |
|  |  | 1.5.2 Marketing Digital y Lanzamiento |  | Global | $5,000.00 | 1.00 | $5,000.00 |
|  | 1.6 Viáticos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1 Gestión de alianzas y visitas |  | Global | $5,000.00 | 1.00 | $5,000.00 |
| 2. Costos indirectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Energía Eléctrica |  |  | Meses | $400.00 | 10.00 | $4,000.00 |
|  | 2.2 Internet de alta velocidad |  |  | Meses | $500.00 | 10.00 | $5,000.00 |
|  | 2.3 Transporte local y traslados (Sesiones de equipo) |  |  | Global | $2,500.00 | 1.00 | $2,500.00 |
|  | 2.4 Alimentación y cafetería (Sesiones de equipo) |  |  | Semanas | $150.00 | 40.00 | $6,000.00 |
|  | 2.5 Papelería y copias (Documentación) |  |  | Unidades | $150.00 | 5.00 | $750.00 |
| 3. Costo reservas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Reserva de Contingencia (10%) |  |  | Global | Total + 10% | 1.00 | Total + 10% |
| Costo estimado sin contingencia |  |  |  |  |  |  | $51,681.6 |

### 10.2. Estimación Bottom-up (EDT)

### 10.3. Presupuesto por tiempos

## 11. Resumen de totales y reservas

El presupuesto aquí detallado constituye la línea base de costos (BCWS) contra la cual se medirá el desempeño del proyecto.

### 11.1. Consolidado de presupuesto

La siguiente tabla resume la inversión necesaria, distinguiendo el valor del talento humano (esfuerzo técnico) de los gastos operativos y recursos materiales.

Tabla 13.1: Estructura del presupuesto total

| Concepto | Monto (MXN) |
| --- | --- |
| Costo total de la EDT (Esfuerzo técnico) | $148,891.00 |
| Costo de estimación (Directos e indirectos) | $51,681.60 |
| Subtotal sin reserva de contingencia | $200,572.60 |
| Reserva de contingencia (10%) | $20,057.26 |
| Línea base de costos (Total con reserva) | $220,629.86 |

Nota: De acuerdo con la política de exactitud definida en la Sección 3, el presupuesto oficial para fines de comunicación ejecutiva y aprobación se establece en $221,000.00 MXN, redondeado al múltiplo $1,000.00 más cercano.

Para mitigar los riesgos identificados, se ha incluido una reserva de contingencia del 10%. Este “colchón” financiero está destinado exclusivamente a cubrir imprevistos técnicos o fluctuaciones en los costos de servicios externos, como las licencias de APIs o variaciones en el hosting.

### 11.2. Rango de precisión estimada

Dado que el proyecto se encuentra en una etapa de estimación definitiva, el nivel de incertidumbre se ha reducido significativamente. Los siguientes rangos representan los límites financieros aceptables para la ejecución de XíimbalApp.

Tabla 13.2: Escenarios de variación (Definitiva: -5% a +10%)

| Presupuesto del proyecto | Precisión | Valor |
| --- | --- | --- |
| $220,629.86 | -5% | $209,598.367 |
|  | 10% | $242,692.846 |

Este rango de precisión asegura que, ante cambios menores en el alcance o variaciones en el esfuerzo de desarrollo, el equipo cuenta con un marco de referencia sólido. Cualquier desviación que supere el límite superior (+10%) activará automáticamente los umbrales de control crítico detallados en la Sección 6 de este plan.

## 12. Detalles adicionales

Política de optimización de recursos: Dada la naturaleza del proyecto, se priorizará la alternativa más económica. Esto incluye el uso de infraestructura gratuita (free tier), herramientas código abierto y servicios son costo de licencia siempre y cuando sea técnicamente viable.

Vigencia del plan: Desde el inicio formal del proyecto hasta su cierre administrativo.